Fiche de projet

| Nom du projet | Roulons électrique |
| --- | --- |
| Description (En quoi ça consiste brièvement, objectifs) | Roulons électrique est une campagne triennale d’éducation et de promotion du véhicule électrique que coordonne Équiterre avec le soutien de Transition Énergétique Québec. La campagne s’inscrit dans l’objectif gouvernemental d’avoir 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec d'ici la fin de l'année 2020. Objectifs : ● Sensibiliser, éduquer, mobiliser le milieu professionnel et municipal autour du thème des voitures électriques ; ● Promouvoir l’acquisition ou l’utilisation d’une voiture électrique au détriment de l’auto solo à essence. |
| Livrables ou résultat | ● Organiser des activités telles que des webinaires ou des kiosques ● Créer et diffuser des capsules éducatives de sensibilisation ● Faire la promotion des activités et des communications de la campagne ● Récolter des données (portée des activités, listes d’organisations touchées, liste des ambassadeurs de voitures électriques, etc.) |
| Durée et échéances (date de début et date de fin, autres dates butoir s’il y a lieu) | Du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2020 pour les activités et les dépenses Du 10 juillet 2020 au printemps 2021 pour la diffusion des capsules et des communications Rapport des CRE et du RNCREQ : Décembre 2020 |
| Équipe nationale et locale (qui fait quoi) | Gabriel Larocque : Organisation, coordination, suivi, approbations de contenu, budget et reddition de compte nationale Marie Chatard : Communication, soutien graphique et approbation des visuels Isabelle Poyau : Suivi du budget Marie-Josée Laforge : Coordination du projet en Estrie |
| Collaborateurs (qui contribue) | CRE : Organisent les activités et les communications régionales Équiterre : Approbation de contenus et visuels, soutien technique AVEQ : Collaboration aux contenus et communications |
| Partenaires financiers (bailleurs de fonds) | Équiterre via le financement et le soutien de TEQ |
| Avancement (ou bilan) | Activités totales prévues au Québec : Kiosques : 1, Webinaires : 16, Capsules : 16. Total : 33 activités Activités prévues en Estrie et taux de réalisation : Kiosques : 1 (100%), Webinaires : 2 (100%), Capsules : 3 (80%). |
| Document joint ou hyperliens | https://www.environnementestrie.ca/priorites/lurgence-climatique/campagne-roulons-electrique/ |